## 1.2_All.2-Piano finanziario
Scheda n. 2 - Piano finanziario
1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Azioni (art. 6, comma 6) | Attività (art. 6, comma 6) | Tipologia di costo | Voci di costo (art. 9, comma 3) | Unità di misura ("n. risorse umane", "n. affidamenti", ecc.) | Quantità | Costo unitario | TOTALE
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato | A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe | Costo di gestione | Assunzioni di personale | 0.5 | 2042 | 24.26 | 49538.92
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato | A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe | Costo di investimento | Acquisizione di esperti esterni | 1 | 861 | 25.5 | 21955.5
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato | A.2 – Valutazione multidimensionale | Costo di investimento | Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto | 1 | 20 | 720 | 14400
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato | A.3 - Progettazione individualizzata | Costo di gestione | Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore | 1 | 12 | 1000 | 12000
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato | A.4 - Attivazione sostegni | Costo di gestione | Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore | 1 | 12 | 1425.46 | 17105.58
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza | B.3 - Adattamento e dotazione delle abitazioni | Costo di investimento | Appalti di servizi e forniture | 2 | 1 | 300000 | 300000
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza | B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza | Costo di gestione | Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore | 1 | 12 | 10000 | 120000
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabillità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza | C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria | Costo di investimento | Appalti di servizi e forniture | 1 | 12 | 5000 | 60000
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabillità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza | C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi | Costo di gestione | Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore | 1 | 12 | 10000 | 120000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Totale | [6 empty] | 715000
Azioni (art. 6, comma 6)
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabillità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza
Attività (art. 6, comma 6)
A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe
A.2 – Valutazione multidimensionale
A.3 - Progettazione individualizzata
A.4 - Attivazione sostegni
B.1 - Reperimento alloggi
B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
B.3 - Adattamento e dotazione delle abitazioni
B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi
Voci di costo (art. 9, comma 3)
Appalti di servizi e forniture
Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti
Pubblicazione bandi di gara
Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore
Assunzioni di personale
Acquisizione di esperti esterni
Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto
Tipologia di costo
Costo di investimento
Costo di gestione

## 1.2_All.3-Cronoprogramma
Scheda 3 - Cronoprogramma
1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità
|  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
| Totale | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato
A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
A.2 – Valutazione multidimensionale |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
A.3 – Progettazione individualizzata |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
A.4 – Attivazione sostegni |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza
B.1 – Reperimento alloggi
B.2 – Rivalutazione delle condizioni abitative
B.3 – Adattamento e dotazione delle abitazioni |  |  | x | x | x | x | x | x | x
B.4 – Attivazione sostegni domiciliari e a distanza |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
B.5 – Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabillità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza
C.1 – Fornitura della strumentazione necessaria |  |  |  | x | x | x | x | x | x
C.2 – Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Target beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma) | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0